河南科技大学文件

河科大办〔２０１７〕１０号              签发人：李全安

关于印发《河南科技大学安全隐患排查治理

专项行动实施方案》的通知

校属各单位：

现将《河南科技大学安全隐患排查治理专项行动实施方案》予以印发，请遵照执行。

河南科技大学

2017年5月4日

河南科技大学安全隐患排查治理

专项行动实施方案

根据河南省教育厅办公室转发河南省人民政府安全生产委员会办公室《关于在全省集中开展安全隐患排查治理专项行动的通知》（教办安全〔2017〕278号）文件精神，为深入贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，以有效防范和遏制各类生产安全事故为目标，以《河南省生产安全事故隐患排查治理办法》（省政府第173号令）为依据，按照关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进的要求，通过集中开展安全隐患排查治理专项行动，从根本上防范与遏制各类安全事故发生，学校决定从即日起至2017年9月20日，在全校范围集中开展安全隐患排查治理专项行动，现将有关工作安排通知如下：

一、加强组织领导，落实工作责任

为加强组织领导，学校成立安全隐患排查治理专项行动领导小组，统一组织领导全校安全隐患排查治理专项行动。

组  长：孙金锋   孔留安

副组长：宋书中   李友军   李全安（常务）

成  员：王学峰   孟玉勤   赵祥禄   杨国欣   王晓梅

张文成   颉潭成   陈玉浩   吕延生   高茂章

李文涛   王  磊   席守民

各学院分管安全工作的负责人

领导小组办公室设在保卫处，负责安全隐患排查治理专项行动的组织、协调、督导工作

办公室主任：张文成（兼）

校属各单位也要成立相应的领导机构，由本单位主要负责同志担任组长，统一组织领导本单位安全隐患排查治理专项行动。

二、增强安全意识，维护安全稳定

今年学校安全生产形势继续保持总体稳定、趋于好转的发展态势。学校前期组织开展了安全大检查暨隐患排查治理工作，取得了一定成效，但还有部分安全隐患处于整改进行之中，我们应时刻清醒认识当前安全面临的严峻形势，进一步强化红线意识和忧患意识，牢固树立生命第一、安全第一、安全生产永远在路上的思想，严格按照安全生产工作“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，采取切实有效措施，全面加强安全防范，全力确保校园安全稳定。

三、突出重点部位，开展隐患排查

（一）检查内容

以校园安全、校舍安全、消防安全、交通安全、食品安全、危险化学品安全、特种设备安全、传染病防控及教学、社会实践等集体活动安全为重点，在全校范围内开展安全隐患排查治理工作。

（二）检查重点

1．消防安全：以学生宿舍、食堂、教室、实验室、体育场馆、图书馆、网络中心、会议中心、大学生活动中心、附属小学、幼儿园等人员密集场所为重点。以建筑材料、电气线路、疏散通道、灭火设施、消防安全责任制落实、日常防火检查巡查、建筑消防设备设施、安全出口、应急疏散预案及演练等为重点内容，再次进行全面排查。要特别对学校消防安全专项治理期间遗留的安全隐患逐一建立台账，逐一明确督改责任人，列出整改措施和时限，持续跟踪遗留隐患整改，巩固专项治理成果。

牵头单位：保卫处

成员单位：校长办公室、教务处、基建处、后勤管理处、体育学院、图书馆、网络中心、后勤集团公司

2．交通安全：以公务用车安全为重点。

（1）着重检查各类公务用车驾驶人员的驾驶资格和管理制度、安全行车教育培训考核制度、日常检修制度落实情况，车辆的技术状况是否存在故障隐患；

（2）强化校园道路安全隐患排查，进一步完善交通标志建设，治理重要危险路段。

牵头单位：后勤集团公司

成员单位：党委办公室、校长办公室、保卫处、后勤管理处

3．食品安全及卫生防疫：以学生食堂为重点，对学生食堂、学校超市（商店）等全面排查，强化日常监管，保证学生饮食安全。

（1）着重检查食堂人员卫生、环境卫生以及食品原料采购、存储、加工、制作、清洁消毒、食品留样、用水安全等环节的食品安全管理制度和规范的落实情况；

（2）检查校内从事食品经营商户是否证照齐全，有无出售不符合食品安全标准的食品；

（3）传染病疫情预防、监控及报告制度落实情况，建立学生健康档案、学生健康体检情况，有毒医药制剂管理情况。

牵头单位：后勤集团公司

成员单位：校办产业管理处、校医院

4．危险化学品安全：以教学实验室为重点。

（1）着重检查实验室人员管理以及有毒有害实验用品购买、储存、领用、废弃物处置等环节安全管理制度落实情况；

（2）实验设施设备安全运行情况；

（3）重点部位自动监控、泄漏检测报警、通风、防火防爆设施设置维护及运行情况。

牵头单位：教务处

成员单位：科技处、材料科学与工程学院、车辆与动力工程学院、化工与制药学院、食品与生物工程学院、医学院、法医学院、农学院、动物科技学院、各重点实验室

5．校园治安：以校园安保体系建设为重点。

（1）着重检查门卫制度是否健全、管理规范，校外人员及车辆管理、校园值班巡查情况;

（2）校园重点部位技防（监控系统、报警系统）、物防（专用警械）等设施齐全情况;

牵头单位：保卫处

成员单位：校长办公室、教务处、学生处、研究生院、基建处、后勤管理处、校办产业管理处、校团委、后勤集团公司、各学院

6．教学活动安全：以大型教学活动为重点。

（1）着重检查实习、实践活动、假期活动等集体活动的安全教育、安全制度、安全措施、应急预案等落实情况；

（2）严格大型学生活动的审批，组织大型活动是否有安全预案，是否按规定报备；

（3）严防踩踏、防交通事故、防人身侵害等意外事故防范措施落实情况。

牵头单位：教务处、学生处

成员单位：研究生院、保卫处、校团委、各学院

7．校园建筑安全：以校舍、食堂、浴室、锅炉房、实验室、教室、机房、图书馆等人群较集中场所为检查重点，全面开展修缮和维修加固工作，严禁使用D级危房。

牵头单位：后勤管理处（建成建筑安全）、基建处（在建工程安全）

成员单位：后勤集团公司、图书馆、各学院

8．特种设备安全：以锅炉、电梯和压力容器为重点。

（1）检查学校特种设备岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度制定和落实情况；

（2）安全技术档案建立情况

（3）定期检测和维护保养情况；

（4）安全管理人员、检测人员和作业人员的安全教育和技能培训情况。

牵头单位：后勤集团公司

成员单位：后勤管理处

9．安全教育：以提高师生安全意识和防范能力为宗旨，以学生掌握程度为重点，广泛开展形式多样的安全教育。

（1）着重检查安全教育进课堂情况（年度、学期计划和课时落实情况）；

（2）组织学生参与安全教育情况。

牵头单位：学生处  研究生院

成员单位：保卫处、校团委、各学院

（三）检查要求

各单位要认真制定方案，进行全面深入、细致彻底的大检查，对本单位的安全生产状况进行全面评估。各单位要切实按照相关法律法规、规程规范和技术标准要求，严格细致，认真检查事故易发的重点场所、要害部位、关键环节，做到“不留死角、不留盲区”。对排查出的隐患、问题要制表列出清单，建立台账，制订整改方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。排查情况、整改方案和整改结果，都要经本单位主要负责人签字，在本单位内部公布，接受师生员工监督。

四、时间安排

（一）动员部署阶段（2017年5月5日前）

结合学校实际制定《河南科技大学安全隐患排查治理专项行动实施方案》，召开专题会议，进行动员部署。

（二）自查整改阶段（2017年5月6日～2017年6月30日）

各单位依据制定的方案进行认真自查，建立隐患排查台账。对发现的安全隐患和问题，针对不同情况，逐项制定整改措施和计划，能整改的立即整改，该立项的及时立项，坚决杜绝重、特大事故发生。并于2017年7月3日前将《安全隐患排查及整改情况汇总表》（见附件）由主管领导签字并加盖单位公章后报保卫处综合科，同时将电子稿发至（zhzl@haust.edu.cn）。

（三）督查提高阶段（2017年7月6日～8月31日）

各牵头单位要切实负起责任，结合所负责的检查内容和重点，对各成员单位安全管理状况和安全自查及整改情况进行全面深入的督查，切实消除各类安全隐患，保证校园安全稳定。

（四）“回头看”再检查阶段（2017年9月5日～9月20日）

为巩固隐患排查治理专项行动成果，学校将组织检查组，对各单位隐患排查治理专项行动进行“回头看”大检查。主要检查对排查出的重大隐患是否治理到位，安全隐患排查治理体系和安全风险分级管控机制是否建立健全等。

大检查结束后，各单位要进行认真总结,形成工作报告，主要内容包括单位安全工作总体情况、隐患排查情况、隐患整改情况、存在问题及建议等，经单位负责人签字盖章后于9月15日前报学校保卫处综合科（电子稿发至zhzl@haust.edu.cn）。9月25日前，保卫处将学校安全隐患排查治理专项行动工作情况总结以正式报告形式上报省教育厅办公室。

五、工作要求

（一）高度重视，加强领导。各单位要充分认识开展安全隐患排查治理工作的重大意义，切实增强责任感和紧迫感。单位主要负责人是第一责任人，要亲力亲为，靠前指挥，加强领导，确保工作扎实开展、取得实效。

（二）制定方案，周密部署。各单位要根据学校要求，结合自身实际，认真制定本单位安全隐患排查治理工作的具体实施方案，明确责任、落实工作措施和时间进度安排，确保任务明确、责任到人、措施到位、见人见事、见行见效。

（三）强化督导，务求实效。学校成立安全隐患排查治理专项行动领导小组，加强隐患排查治理工作的检查督查，促进工作深入开展。对于存在的问题要严肃处理，坚决克服失之于软、失之于宽的倾向。

（四）落实责任，强化追究。各单位要认真落实安全管理责任制，推动安全隐患排查治理工作扎实有效深入开展。要强化问责，实行责任倒查和责任追溯，对排查不到位、整改不及时并造成严重后果的，要按照有关规定，依法追究责任。

（五）加强应急管理，畅通信息。各单位要严格落实应急工作责任制，健全应急协调机制，制订完善应急工作预案，加强应急演练，要畅通信息报送渠道，遇有突发事件和重要紧急情况要及时准确上报，并迅速采取有效措施妥善应对和处理。

附件：

安全隐患排查及整改情况汇总表

部门（学院）：                                                填表时间：

| 序号 | 隐患内容 | 整改责任人 | 整改措施及整改资金 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

负责人签名：

（单位印鉴）

注：各单位依据自查情况，认真填写本表，由单位负责人签字盖章后，于2017年7月3日前报保卫处综合科（致远楼502），电子版发至zhzl@haust.edu.cn。

河南科技大学校长办公室               2017年5月5日印发