河南科技大学文件

河科大科〔２０１４〕１５号              签发人：孙金锋

关于印发《河南科技大学重大科技项目

培育基金管理办法（理工农医类）》的

通　　知

校属各单位：

《河南科技大学重大科技项目培育基金管理办法（理工农医类）》已经2014年12月9日校党委常委（扩大）会议研究通过，现予以印发，请遵照执行。

河南科技大学

2014年12月16日

河南科技大学重大科技项目培育基金

管理办法（理工农医类）

第一章  总  则

第一条  为进一步提升学校科技创新能力和水平，提高学校重大科技项目的申报数量和质量，特制定本办法。

第二条  本办法主要以争取国家科技重大专项、国家“973计划”项目、国家“863计划”项目、国家科技支撑计划项目、国家自然科学基金重大项目、重点项目（以下统称“重大科技项目”）为目标，选题与学科建设规划的重点建设方向一致，河南科技大学为项目第一申请单位。

第三条  本办法优先资助当年申报各类重大科技项目，已通过通迅专家评审取得参加会议评审或答辩资格，但最终由于名额限制而未获得资助，有望在下一年度取得突破的项目。

第四条  没有获得本基金资助，但获得本办法规定的重大科技项目资助者，学校按照校级重大科技项目培育基金的2/3额度给予经费资助。

第二章 申报条件

第五条  申报本项目需具备以下基本条件：

（一） 项目负责人属本校在职职工，一般应具有正高职称或博士学位（副教授），学术思想活跃、科研业绩突出，有充分的时间和精力从事本计划资助的研究工作。

（二） 项目负责人近五年至少主持1项国家级科研项目或获省部级科技成果二等以上奖励1项（国家奖限前5名，省部级一等奖限前3名，二等奖限第1名）。

（三） 项目组具备良好的研究条件，能充分利用现有的研究基地和工作基础开展研究工作。

（四） 项目研究方案科学、可行，研究目标明确，重点突出。

第三章  评审与立项

第六条  学校每年确立重大科技项目培育对象2～5个，每个项目资助经费80万元。

第七条  符合申报条件的项目负责人，填写《河南科技大学重大科技项目培育基金申请书》，经学院审定，推荐上报科技处。

第八条  学校按照“依靠专家、鼓励创新、科学公正、择优支持”的原则，由校学术委员会或委托专家进行论证、评审，科技处对通过项目进行公示。

第九条  评审结果报校长办公会批准，通过后，正式公布获资助项目名单。

项目负责人学、专业知识结构合理。其整体研究实力和学术水平在国内应000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000第四章  实施与管理

第十条  本项目实行项目负责人负责制，具体负责项目实施与管理。

第十一条  获资助项目负责人接到批准立项通知后，填写“河南科技大学重大科技项目培育基金任务书”，作为项目验收依据。

第十二条  项目资助获得的研究成果须标注“河南科技大学重大科技项目培育基金资助”字样。

第十三条  项目执行期间主持人一般不能更换，若因调离等特殊情况需变动者，学院应及时向科技处提交项目负责人调整的书面报告，由科技处根据具体情况做出处理意见。

第十四条  本项目执行期为三年，执行情况采用过程考核和结项验收相结合的方式进行。

过程考核：项目负责人须在每年的12月31日前向科技处提交书面年度进展报告。学校组织专家采取现场考核或公开答辩方式对项目进行中期检查。检查结果分合格和不合格两个等级，对检查结果为不合格的项目，学校将终止剩余经费的拨付。

结项验收：资助期满后1个月内，项目负责人提交验收报告，学校组织相关专家进行考核验收，验收结果分合格和不合格两个等级。对考核验收结果为不合格的项目，学校将终止剩余经费的拨付。

第十五条  考核的总体目标：国家科技重大专项、国家“973计划”项目、国家“863计划”项目、国家科技支撑计划项目、国家自然科学基金重大项目、重点项目等获取情况。

第十六条  考核的具体指标：以任务书为依据，综合考察项目组成员学术职务及学术影响的变化、争取到的国家级项目和省部级重大项目、成果获奖、论文发表及其被SCI、EI、CPCI-S收录及形成知识产权情况等。

第十七条  本基金实行专款专用，分次拨付。经费使用按照河南科技大学有关科研经费管理规定执行。项目不进行结余经费分配，不作为学校年终考核经费。立项后拨付资助经费的2/3,验收合格后拨付剩余部分，并对验收合格的项目给予30万元的经费奖励；对验收为不合格的项目剩余经费暂不拨付，待获得重大科技项目资助后，再拨付剩余经费。经费使用情况接受学校审计部门的监督。

第十八条  本基金资助的重大科技项目培育对象，学校将优先推荐其申报各类重大科技项目。

第五章  附 则

第十九条  本办法由科技处负责解释。

第二十条  本办法自公布之日起施行。

河南科技大学校长办公室                2014年12月16日印发