河南科技大学文件

河科大科〔２０１４〕２５号              签发人：孙金锋

关于印发《河南科技大学基本科研业务费

专项资金管理办法（试行）》的通知

校属各单位：

《河南科技大学基本科研业务费专项资金管理办法（试行））》已经2014年12月9日校党委常委（扩大）会议研究通过，现予以印发，请遵照执行。

河南科技大学

2014年12月16日

河南科技大学基本科研业务费

专项资金管理办法

（试行）

第一章  总 则

第一条  为贯彻实施《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020）》，提升高等学校自主创新能力、原始创新水平与高层次人才培养水平，财政部、教育部从2008年起设立“中央高校基本科研业务费专项资金”。为规范和加强我校基本科研业务费的管理，提高资金使用效益，根据《关于中央高校基本科研业务费管理的意见》（财教〔2008〕233 号）、《中央高校基本科研业务费专项资金管理暂行办法》（财教〔2009〕173 号）和《河南省财政厅关于下达2014年省属本科高校基本科研业务费的通知》（豫财教〔2014〕142号）要求，结合我校实际，特制定本办法。

第二条  基本科研业务费专项资金主要用于支持学校青年科技人员开展自主选题科学研究工作。所选课题应代表学校学科发展方向，体现前瞻布局，有利于提升学校科技持续创新能力，促进学科发展。支持对象一般应在45周岁以下。

第三条  为做好基本科研业务费专项资金的实施和管理工作，学校成立“河南科技大学基本科研业务费专项资金管理工作领导小组”（以下简称“领导小组”），负责基本科研业务费专项资金的总体规划和资助项目的审定批准。科技处负责日常管理工作。

第二章  项目设置

第四条  基本科研业务费专项资金暂按青年科学基金项目、科研创新能力培育基金项目、科技创新团队培育项目、重大科技项目培育基金项目、科研基地发展专项等5类进行资助。

第五条  青年科学基金项目：一般资助尚未独立承担国家级科研项目的青年教师开展自主选题的科学研究。

第六条  科研创新能力培育基金项目：其定位是培养年轻学科带头人，通过培育，力争在短时间具备形成科技成果能力，力促青年科技人才在此基础上争取到国家级项目资助。

第七条  科技创新团队培育项目：结合学校学科发展规划，重点资助符合国家重大需求或基于科学技术前沿的学科交叉团队开展研究，以项目为纽带促进团队、学科交叉和条件能力建设。

第八条  重大科技项目培育基金项目：资助科研团队开展以国家重大需求为导向、以牵头国家重点重大科研项目为目的的前期培育研究。

第九条  科研基地发展专项：主要资助尚未获得经费支持的科研基地开展研究。

第十条  项目周期为2-3年。学校可根据事业的发展与需求，调整基金的资助范围与方式。

第三章  申请、立项与实施

第十一条  基本科研业务费专项资金项目一般采取发布指南、教师个人或团队负责人申请、所在学院学术委员会推荐、专家评审、校内公示、报领导小组审定批准的方式予以立项。

第十二条  基本科研业务费专项资金项目一般每年申报一次。同一申请人每年限主报一项，所有申请人在同期内最多参与2项。已获本项目支持而尚未结题的不能申请本办法范围内的新项目。

第十三条  项目批准立项后，由科技处通知项目负责人签订任务书，根据签订的任务书核拨项目经费并进行项目执行情况检查与验收。

第十四条  项目负责人应严格执行研究计划，除按专家评议意见和研究工作实际需要对研究工作做适当调整并报科技处备案外，不得擅自变更研究内容，更改研究方向和目标。否则将停止资助，收回所有资助经费。

第十五条  项目执行期间主持人一般不能更换，若因特殊情况如出国、调离、病休等原因，无法继续主持项目研究工作的，应由本人提出书面报告，经所在部门同意后报科技处，由学校根据具体情况做出处理意见。

第十六条  各学院于每年3月1日之前汇总各项目的年度进展报告或结题报告，并将上年度本单位的实施情况报科技处。

第十七条  项目结束后，项目负责人应当在项目结束两个月内提交结题申请、项目总结报告和经费决算等相关材料，由科技处会同财务处组织专家进行验收，经验收合格的项目准予结题，并做出综合评价。对项目完成好且意义重大，经进一步努力可获得较大资助的项目可继续优先资助，对执行情况差或无故逾期不报总结报告的，进行通报批评，项目未执行完的可冻结使用经费。

第十八条  未通过验收的项目，项目负责人不得申请下年度基本科研业务费。

第十九条  基本科研业务费专项资金资助项目实行学校、学院、项目主持人三级管理，项目主持人对项目的实施和完成负主要责任；学院对项目的实施负有监督检查的责任，并保证项目顺利进行所需的人力、物力、时间等条件；学校相关管理部门负责审定项目年度计划，检查项目执行情况，组织项目结题验收。

第四章  经费管理

第二十条  基本科研业务费专项资金实行预算管理和项目负责人负责制，资助项目不提取管理费。项目负责人应根据国家财政专项资金管理的有关规定及《河南省科技计划项目经费管理暂行办法》（豫财教〔2012〕434号）和《河南科技大学纵向科研经费管理办法（试行）》（河科大科〔2013〕14号）编制项目及项目的年度经费预算，学校负责对编制的年度经费预算进行审定批复。财务部门根据批复立项的项目进行核算和管理。

第二十一条  项目负责人必须按照项目任务书批复的年度经费预算确定的开支范围和标准使用项目经费，不得超预算开支费用。

第二十二条  课题负责人编制课题的年度、中期和结题等决算报告，要按财务账户资金使用情况编报，做到账表一致，账实相符。根据项目实施的进展情况，需要调整的项目预算需要按规定程序报批。

第二十三条  基本科研业务费专项资金的开支范围包括：

（一）材料费：是指在项目研究过程中发生的各种原材料、辅助材料的消耗费用。

（二）测试化验加工费：是指在项目研究过程中发生的检验、测试、化验及加工等费用。

（三）差旅费：是指在项目研究过程中开展调研考察、学术交流、现场试验等工作所发生的交通、住宿等费用。差旅费的开支标准按照学校财务有关规定执行。

（四）指相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。

（五）会议费：是指在项目研究过程中为组织学术研讨、咨询以及协调等活动而发生的会议费用。会议费按照有关规定从严控制。

（六）出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目研究过程中发生的论文论著出版、文献资料检索与购置、专用软件购置、专利申请与保护的费用。

（七）国际合作与交流费：是指在项目研究过程中课题研究人员出国及外国专家来华工作的费用。国际合作与交流费应当严格执行国家外事经费管理的有关规定。

（八）劳务费：指在项目研究开发过程中支付给项目组成员中没有工资性收入的相关人员（如在校研究生）和项目组临时聘用人员等的劳务性费用。

（九）专家咨询费：是指按规定标准支付给临时聘请专家的咨询费用，不得支付给参与项目研究及其管理的工作人员。

（十）设备费：是指在项目研究过程中所必需的小型仪器设备费用。

项目研究过程中发生的除上述费用之外的其他支出，应当在申请时单独列示，单独核定。

第二十四条  基本科研业务费专项资金不得用于发放各类奖金，不得作为各类津贴、绩效奖励的工作量计算依据，不得用于各类接待活动和与项目无关的其他活动，不得购置大型仪器设备。

第五章  附 则

第二十五条  本办法自发布之日起施行。

第二十六条  本办法由河南科技大学科技处、财务处负责解释。

河南科技大学校长办公室                2014年12月17日印发